BÀI KIỂM TRA

# BỐI CẢNH CHUNG

Công ty ABC có 300 nhân viên văn phòng. Mỗi sáng, nhân viên phải xuống sảnh ghi tên vào sổ đặt cơm trưa trước 9h30 và chọn 1 trong 4 suất ăn do nhà bếp nấu. Bộ phận hành chính đếm sổ, gọi điện báo số lượng cho nhà bếp, cuối tháng cộng tiền và trừ vào lương.

Những vấn đề đang gặp:

- Nhân viên đi công tác hoặc làm từ xa không đặt được suất ăn.

- Sổ giấy hay bị ghi nhầm tên và nhầm món.

- Hành chính mất khoảng 45 phút mỗi sáng chỉ để tổng hợp số liệu.

- Nhà bếp không biết trước tỷ lệ chọn từng món nên thường xuyên nấu thừa hoặc thiếu.

- Nhân viên không tự tra được trong tháng mình đã đặt bao nhiêu bữa và hết bao nhiêu tiền.

Công ty quyết định xây dựng ứng dụng SmartCanteen để giải quyết các vấn đề trên. Bạn là thành viên của Scrum Team nhận dự án này.

# BÀI 1 – PHÂN RÃ YÊU CẦU

Cho Epic: "Đặt và quản lý suất ăn của nhân viên".

a)Viết 2 Feature thuộc Epic trên.

- Đặt suất ăn trực tuyến - Quản lý lịch sử đặt suất ăn và chi phí cá nhân

b)Viết 2 User Story theo đúng cấu trúc "Là… tôi muốn… để…", mỗi story thuộc một Feature khác nhau ở câu a.

Story 1 – Feature: Đặt suất ăn trực tuyến Là nhân viên công ty, tôi muốn đặt và chọn suất ăn trên ứng dụng để có thể đăng ký ăn trưa dù đang làm việc từ xa hoặc đi công tác. Story 2 – Feature: Quản lý lịch sử đặt suất ăn và chi phí cá nhân Là nhân viên công ty, tôi muốn xem số bữa ăn đã đặt và tổng chi phí trong tháng để chủ động theo dõi tiền ăn bị trừ vào lương.

c)Nêu 1 hạng mục công việc thuộc Epic này nhưng là Task kỹ thuật chứ không phải User Story, và giải thích ngắn gọn vì sao.

- Task: Thiết kế và tạo bảng cơ sở dữ liệu lưu thông tin đặt suất ăn của nhân viên. - Giải thích: Đây là công việc kỹ thuật phục vụ việc xây dựng hệ thống, không mô tả nhu cầu hay giá trị trực tiếp mà người dùng muốn nhận được như User Story.

# BÀI 2 – CHẨN ĐOÁN VÀ VIẾT LẠI USER STORY

Hai User Story dưới đây do một thành viên mới viết. Với mỗi story: chỉ ra tiêu chí INVEST bị vi phạm rõ nhất, giải thích trong 1 câu, rồi viết lại cho đạt chuẩn.

Story A:

"Là người dùng, tôi muốn ứng dụng chạy nhanh và dễ dùng để tôi cảm thấy hài lòng."

 Tiêu chí INVEST vi phạm rõ nhất: Testable (có thể kiểm thử).  Giải thích: Các cụm từ “chạy nhanh”, “dễ dùng” và “cảm thấy hài lòng” chưa có tiêu chí đo lường cụ thể để kiểm thử. Sửa:Là nhân viên công ty, tôi muốn ứng dụng hiển thị danh sách 4 suất ăn trong vòng 2 giây để nhanh chóng chọn món ăn trưa.

Story B:

"Là nhân viên, tôi muốn có đầy đủ tính năng quản lý bữa trưa gồm đặt suất, hủy suất, đổi món, xem lịch sử, xem công nợ tháng, xuất báo cáo và đánh giá món ăn, để tôi chủ động với bữa trưa của mình."

 Tiêu chí INVEST vi phạm rõ nhất: Small (đủ nhỏ).  Giải thích: Story chứa quá nhiều chức năng độc lập như đặt suất, hủy suất, đổi món, xem lịch sử, xem công nợ, xuất báo cáo và đánh giá món ăn nên không đủ nhỏ để thực hiện trong một Sprint. Sửa : Là nhân viên công ty, tôi muốn hủy suất ăn đã đặt trước 9h30 để không bị tính tiền cho bữa ăn mình không sử dụng.

# BÀI 3 – VIẾT ACCEPTANCE CRITERIA

Cho User Story sau:

"Là nhân viên, tôi muốn hủy suất cơm đã đặt trước 9h30 của ngày ăn, để tôi không bị tính tiền bữa mình không ăn."

Viết 3 Acceptance Criteria theo cấu trúc Given – When – Then vào bảng dưới. Yêu cầu: AC-01 cho luồng thành công, AC-02 cho trường hợp quá giờ hủy, AC-03 do bạn tự chọn (một trường hợp ngoại lệ khác). Mỗi tiêu chí đúng được 1,0 điểm.

| Mã | Nội dung tiêu chí |
| --- | --- |
| AC-01 | Given: Nhân viên đã đặt suất ăn cho ngày mai và hiện tại vẫn trước 9h30 của ngày ăn. When : Nhân viên ấn nút “hủy suất ăn” Then :Hệ thống hủy suất ăn thành công và không tính tiền bữa ăn đó |
| AC-02 | Given : Nhân viên đã đặt suất ăn và hiện tại đã qua9h30 của ngày ăn. When : Nhân viên ấn nút “hủy suất ăn” Then Hệ thống từ chối yêu cầu hủy, thông báo trạng thái đã quá giờ và giữ nguyên chức năng |
| AC-03 | Given :Nhân viên chưa đặt suất ăn cho ngày được chọn When : Nhân viên truy cập chức năng hủy suất Then :Hệ thống báo không có suất ăn nào để hủy và không phát sinh chi phí |

# BÀI 4 – ƯU TIÊN VÀ LẬP KẾ HOẠCH SPRINT

Product Backlog của dự án SmartCanteen đã được ước lượng như sau. Velocity của nhóm trong 3 Sprint gần nhất lần lượt là 18, 22 và 20 Story Point. Sprint kế tiếp kéo dài 2 tuần, nhân sự không thay đổi.

a) Điền mức ưu tiên MoSCoW cho từng hạng mục, sau đó giải trình lựa chọn cho 2 hạng mục bất kỳ.

| Mã | Hạng mục | Story Point | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 | Must have |
| SC-02 | Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 | Must have |
| SC-03 | Hành chính xem báo cáo tổng hợp số suất theo món mỗi ngày | 8 | Should have |
| SC-04 | Nhân viên xem lịch sử đặt và số tiền phải trả trong tháng | 5 | Should have |
| SC-05 | Nhân viên đánh giá món ăn sau bữa trưa | 3 | Could have |
| SC-06 | Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của công ty | 8 | Must have |
| SC-07 | Chia sẻ thực đơn tuần lên fanpage công ty | 2 | Won't have this time |

Giải trình:

 SC-01 – Must have: Đây là chức năng cốt lõi giúp nhân viên đặt cơm trực tuyến, giải quyết vấn đề đặt ăn bằng sổ giấy và hỗ trợ nhân viên làm việc từ xa.  SC-07 – Won't have this time: Chia sẻ thực đơn lên fanpage không ảnh hưởng trực tiếp đến quy trình đặt và quản lý suất ăn, nên có thể để sang giai đoạn sau.

b)Chọn các hạng mục đưa vào Sprint kế tiếp, ghi rõ tổng Story Point và căn cứ lựa chọn.

sc-6:8 sc-1:5 sc-2:3 Tổng :16sp Căn cứ lựa chọn: Tổng khối lượng 16 SP không vượt quá velocity trung bình 20 SP. Các chức năng được chọn là nền tảng để nhân viên đăng nhập, đặt suất ăn và hủy suất đúng giờ, tạo ra quy trình đặt cơm trực tuyến cơ bản.

c)Viết Sprint Goal cho Sprint đó.

Xây dựng quy trình đặt và hủy suất ăn trực tuyến cơ bản, cho phép nhân viên đăng nhập bằng tài khoản nội bộ để đặt cơm và hủy suất ăn trước 9h30 của ngày ăn.

d)Đến hết ngày làm việc thứ 5 của Sprint, số Story Point còn lại được ghi nhận như sau:

| Ngày làm việc | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường lý tưởng | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| Đường thực tế | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 |

Nhận xét tình hình Sprint và đề xuất 1 hành động cụ thể cho nhóm:

 Đến ngày 5, đường lý tưởng còn 10 SP, trong khi đường thực tế còn 15 SP.  Nhóm mới hoàn thành 5 SP, thấp hơn mức lý tưởng là 10 SP.  Sprint đang chậm tiến độ, chênh lệch 5 SP so với đường lý tưởng; nếu tình trạng tiếp diễn, nhóm có nguy cơ không hoàn thành toàn bộ Sprint Backlog.